## Sayfa1
Gereksinim No | Gereksinimi Açıklayan Bir Metin | Öncelik | Gereksinimin Dahil Edilme Gerekçesi | Sahibi | Kaynağı | Anki Durum
1 | İzole sınıf tasarımı ve uygulamasında uygulanacak stratejinin belirlenmesi | 1 | İzole sınıf tasarımı ve uygulamasında genel bir planlamasının yapılması ve tüm aşamaları için stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir. | Tüm Kullanıcılar | Proje Yöneticisi | Aktif
2 | Sınıfta kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin belirlenmesi | 2 | Sınıfın ısı izalasyonu için en uygun materyalin belirlenmesi gerekmektedir | Alauç A.Ş | Tasarım Ekibi | Aktif
3 | Sınıfta kullanılacak ses yalıtım malzemesinin belirlenmesi | 2 | Sınıfın ses izalasyonu için en uygun materyalin belirlenmesi gerekmektedir | Alauç A.Ş | Tasarım Ekibi | Aktif
4 | Sınıfta kullanılacak ışık yalıtım malzemesinin belirlenmesi | 2 | Sınıfın ışık izalasyonu için en uygun materyalin belirlenmesi gerekmektedir | Alauç A.Ş | Tasarım Ekibi | Aktif
5 | Sınıfta kullanılacak yalıtım malzemelerinin yerleşiminin tasarlanması | 3 | Sınıfın yalıtıma ihtiyacı olan kısımların belirlenmesi için gereklidir. | Alauç A.Ş | Tasarım Ekibi | Aktif
6 | Sınıf düzenin tasarlanması | 4 | Sınıftaki elektronik aletlerin güç kaynak noktalarını belirlemek için gereklidir. | Alauç A.Ş | Tasarım Ekibi | Aktif
7 | Sınıf içi donanımların yerleşiminin tasarlanması | 4 | Sınıftaki güç kaynak noktalarına uygun yerleşimin sağlanması için gereklidir. | Alauç A.Ş | Tasarım Ekibi | Aktif
8 | Sınıf içi donanımların bağlantılarının tasarlanması | 4 | Sınıf içindeki sitem ile yazılım arasındaki veri iletişiminin sağlanması için gereklidir. | Alauç A.Ş | Tasarım Ekibi | Aktif
9 | Sensörlü Kalemin Tasarlanması | 5 | Öğrencinin sistemi kullanırken ihtiyaç duyulan basınç bilgilerini elde etmek için gereklidir. | Alauç A.Ş | Tasarım Ekibi | Aktif
10 | Sınıfına yerleştirilecek modem router'ın yerinin belirlenmesi | 6 | Sınıf içinde kullanılan sistemin sınıftaki pc ile bağlantı kurabilmesi için uzaklığının belirlenmesi gereklidir. | Alauç A.Ş | Tasarım Ekibi | Aktif
11 | Veri okuma yazılımının öğrenci ara yüzünün tasarlanması | 7 | Öğrenci tablet ve kalem ile etkili iletişim kurabilmesi için gerekmektedir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
12 | Veri okuma yazılımının öğretmen ara yüzünün tasarlanması | 7 | Öğretmenin öğrencilerden alınan verilerinin etkili biçimde anlamlandırabilmesi için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
13 | Veri okuma yazılımının idare ara yüzünün tasarlanması | 7 | İdarenin öğretmen durumlarını gözlemlemesi için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
14 | Geser Parex ile yalıtım malzemeleri anlaşması imzalanması | 8 | Yalıtım malzemelerinin alımı için gereklidir. | Alauç A.Ş | Proje Yöneticisi, Muhasebe ve Finans Yöneticisi, Satın Alma Departmanı | Aktif
15 | VİKO ile elektronik güç kaynak noktaları için priz ve duy sözleşmesinin imzalanması | 9 | Güç kaynak noktalarında kullanılacak priz ve duyların alımı için gereklidir. | Alauç A.Ş | Proje Yöneticisi, Muhasebe ve Finans Yöneticisi, Satın Alma Departmanı | Aktif
16 | Apple ile tabletler ve akıllı kalemlerin satın alma sözleşmesinin imzalanması | 10 | Ipad Pro ve Apple Pencillerin alımı için gereklidir. | Alauç A.Ş | Proje Yöneticisi, Muhasebe ve Finans Yöneticisi, Satın Alma Departmanı | Aktif
17 | Seeedstudio ile parmak izi okuyan ve basınç ölçen sensörün alım sözleşmesinin imzalanması | 11 | Parmak izi okuyan ve basınç ölçen sensörün alımı için gereklidir. | Alauç A.Ş | Proje Yöneticisi, Muhasebe ve Finans Yöneticisi, Satın Alma Departmanı | Aktif
18 | TP-LINK ile modem router satın alma sözleşmesinin imzalanması | 12 | Modem routerların alımı için gereklidir. | Alauç A.Ş | Proje Yöneticisi, Muhasebe ve Finans Yöneticisi, Satın Alma Departmanı | Aktif
19 | Apple ile iMac satın alma sözleşmesinin imzalanması | 13 | iMac'lerin alımı için gereklidir. | Alauç A.Ş | Proje Yöneticisi, Muhasebe ve Finans Yöneticisi, Satın Alma Departmanı | Aktif
20 | Elektronik güç kaynak noktaları için priz ve duy alınması | 14 | Tasarlanan sınıf düzeninde kullanılmak için gereklidir. | Satın Alma Departmanı | VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK END. SAN. VE TİC. AŞ. | Aktif
21 | Isı yalıtım malzemelerinin satın alınması | 15 | Sınıf Yalıtımı yapmak için malzemelerin temin edilmesi gerekmektedir. | Satın Alma Departmanı | GESER PAREX a.ş | Aktif
22 | Ses yalıtım malzemelerinin satın alınması | 15 | Sınıf Yalıtımı yapmak için malzemelerin temin edilmesi gerekmektedir. | Satın Alma Departmanı | GESER PAREX a.ş | Aktif
23 | Işık yalıtım malzemelerinin satın alınması | 15 | Sınıf Yalıtımı yapmak için malzemelerin temin edilmesi gerekmektedir. | Satın Alma Departmanı | GESER PAREX a.ş | Aktif
24 | Ipad Pro Tabletin Satın Alınması | 16 | Yazılım için kullanılacak tabletlerin istenilen düzeyde üretilemeyeceğinden başka firmadan temin edilmesi gerekmektedir. | Satın Alma Departmanı | Apple inc. | Aktif
25 | Apple Pencil kalemlerin Satın Alınması | 16 | Yazılım için kullanılacak kalemlerin istenilen düzeyde üretilemeyeceğinden başka firmadan temin edilmesi gerekmektedir. | Satın Alma Departmanı | Apple inc. | Aktif
26 | Parmak izi okuyan ve basınç ölçen sensörün alınması | 16 | Yazılım için kullanılacak entegre ürün için gereklidir. | Satın Alma Departmanı | SeeedStudio A.Ş | Aktif
27 | TP-LINK ile modem router satın alınması | 17 | Sınıfta kullanılan sistemin sınıftaki pc ile bağlantısının sağlanması için gereklidir. | Satın Alma Departmanı | TP-Link Technologies Co., Ltd | Aktif
28 | iMac pclerin satın alınması | 18 | Yazılımın öğretmen tarafından kontrolü için gereklidir. | Satın Alma Departmanı | Apple inc. | Aktif
29 | Apple Pencil kalemlere sensörlerin entegre edilmesi | 19 | Öğrencilerin kalemi kullanırken verilerini çekmek için gereklidir. | Alauç A.Ş | Tasarım Ekibi, Yazılım Ekibi, Teknik Montaj Ekibi | Aktif
30 | Apple Pencil kalemlere sensörlerin entegre edilmesi | 20 | Entegre kalemden veri elde etmek için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
31 | Apple Pencil kalemlere sensörlerin entegre edilmesi | 20 | Entegre kalemden gelen verilerin toplanması için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
32 | Apple Pencil kalemlere sensörlerin entegre edilmesi | 20 | Entegre kalemden gelen verilerin işlenmesi için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
33 | Apple Pencil kalemlere sensörlerin entegre edilmesi | 20 | Öğrencinin kullandığı sistemden veri alımının sağlanması için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
34 | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasının ara yüzünün kodlaması | 20 | Tableteki uygulamanın arayüzü için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
35 | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri alımının kodlaması | 20 | Entegre kalemden gelen verileri almak için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
36 | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri gönderiminin kodlaması | 20 | Entegre kalemden gelen verileri almak için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
37 | Veri okuma yazılımının veri alımının kodlanması | 20 | Öğrencinin kullandığı sistemden gelen verilerin okunup analizinin yapılmasını sağlamak için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
38 | Veri okuma yazılımının veri işlenmesinin kodlanması | 20 | Öğrencinin kullandığı sistemden gelen verilerin okunup analizinin yapılmasını sağlamak için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
39 | Veri okuma yazılımının İşlenmiş verinin anlamlandırılması için yapay zekanın kodlanması | 20 | Öğretmenin gelen veriyi anlaması için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
40 | Veri okuma yazılımının İdareye gönderilecek verinin anlamlandırılması için yapay zekanın kodlanması | 20 | İdarenin durum kontrolü yapabilmesi için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
41 | Isı yaltım malzemelerinin kurulumu | 20 | Isı yalıtımının sağlanması için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
42 | Ses yalıtım malzemelerinin kurulumu | 20 | Ses yalıtımının sağlanması için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
43 | Işık yalıtım malzemelerinin kurulumu | 20 | Işık yalıtımının sağlanması için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
44 | Elektronik güç kaynak noktaları için priz ve duyların tasarıma göre kurulumu | 21 | Sınıf içindeki sistemlerin çalışmasını sağlayan güç bağlantı noktaları(prizler) için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
45 | Modem Routerların eternet kablolarının kurulumu | 21 | Modem Router ile tabletlerin bağlantısında gerekli eternet kullanımı için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
46 | Sınıf sıralarının ve öğretmen masasının yerleştirilmesi | 22 | Sınıftaki oturma düzeni için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
47 | Ipad Pro Tabletin Sıralara kurulumu | 23 | Sınıf içinde sistemin kullanılması için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
48 | Sensörlerin entegre edildiği Apple Pencil kalemlerin sıralara kurulumu | 23 | Sınıf içinde sistemin kullanılması için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
49 | iMac pclerin öğretmen masasına kurulumu | 23 | Sınıf içindeki veri okuma yazılımı için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
50 | Ipad Pro tabletlere veri okuma uygulamasının kurulması | 23 | Ipad Pro tabletlerde Apple pencil ile entegre edilmiş sensörden gelen verilerin okunup ana pc deki yazılıma veri gönderilmesi için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
51 | iMac pclere veri okuma yazılımının kurulması | 23 | Sınıftaki sistemden gelen verilerin okunup analiz edilebilmesi için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
52 | Modem Router ile iMac bağlantısının yapılması | 24 | Sınıftaki sistemle ana pc nin iletişimi için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
53 | Ipad Pro tabletlerle Modem Router bağlantısının yapılması | 24 | Veri okuma tablet uygulamasının veri göndermesi için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
54 | Entegre kalem ile Ipad Pro bağlantısının yapılması | 24 | Elde edilen verilerin tablete aktarımı için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
55 | Modem Routera internet bağlantısının yapılandırılması | 25 | Sıstemin online olarak kullanımları için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Teknik Kurulum Ekibi | Aktif
56 | Sistemin test edilmesi | 26 | Sistemin çalışma durumunu kontrol etmek için gereklidir. | Alauç A.Ş | Yazılım Ekibi | Aktif
57 | Sistemin teslim edilmesi | 27 | Bitmiş sistemin kullanıma başlanması için gereklidir. | Zübeyde Hanım Ortaokulu | Alauç A.Ş. | Aktif